## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/luisgch2004/Sonny-S.A.C.git |  | Guevara Chávez Luis Rodrigo |  | Jefe de proyecto
| Grupo: | 3 |  | Medrano Ayma Nikol |  | UX/UI
| Proyecto: | Sistema de Control de Peso (SISCOP) |  | Nuñez Cardenas Ivan Joaquin |  | DBA
| Tipo plataforma: | Web |  | Ccahuana Quiñones Judith Valeria |  | Programador Frontend
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Carrascal Castro Maria Priscila |  | Tester / Analista de requisitos
| Inicio: | 2026-04-09 |  | Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel |  | Analista QA
| Fin: | 2026-06-17 |  | Gil Sixi Alberto Luis |  | Programador Backend
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes | Registro Entrevista con Cliente |  | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 100%
| Transcripcion de entrevista | Documento de transcripcion de entrevista | SISCOP-EAC.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 100%
| Redaccion del project charter | Documento project charter | SISCOP-PC.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 100%
| Redaccion de procesos del negocio | Documento de negocio | SISCOP-DN.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 100%
| Levantamiento de requisitos funcionales | Documento de requisitos funcionales | SISCOP-DRF.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 100%
| Levantamiento de requisitos no funcionales | Documento de requisitos no funcionales | SISCOP-DRNF.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 100%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 1 | SISCOP-CU01.docx | Nuñez/DBA | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 2 | SISCOP-CU02.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 3 | SISCOP-CU03.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 4 | SISCOP-CU04.docx | Ccahuana/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 5 | SISCOP-CU05.docx | Medrano/UX/UI | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 6 | SISCOP-CU06.docx | Gil/Dev Backend | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Elaboración de casos de uso | Especificación de casos de uso 7 | SISCOP-CU07.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Creacion de carpeta del proyecto | Creacion de la carpeta del proyecto en el repositorio |  | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 100%
| Priorizacion de requisitos | Listado de requisitos prioritarios | SISCOP-LR.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 100%
| Modelado de entidad - relacion | Diagramas de entidad - relacion | SISCOP-MER.jpeg | Nuñez/DBA | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 0%
| Plan de gestion de la configuracion | Documento de Plan de Gestion | SONNY-GCS.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 30%
| Revision de commits en la carpeta del proyecto |  |  | Todos | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0%
| Subsanacion y subida de commits faltantes |  |  | Todos | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0%
* | Hito 1: Analisis | 2026-05-05
| Diseño de la arquitectura | Documento de arquitectura de proyecto | SISCOP-DAP.docx | Gil/Dev Backend, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 0%
| Modelado de la base de datos | Modelo fisico de la bd | SISCOP-MDB.mwb | Nuñez/DBA, Guevara/Jefe de proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 0%
| Diseño de la interfaz de usuario | Plantillas en figma | SISCOP-PF.fig | Medrano/UX/UI | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0%
| Definicion de endpoints | API (Swagger) | SISCOP-API | Nuñez/DBA, Gil/Dev Backend | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0%
| Revision y validacion del diseño | Informe de revision | SISCOP-IR.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0%
| Creacion de prototipo navegable | prototipo navegable en figma | SISCOP-PN.docx | Medrano/UX/UI | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 0%
| Especificacion del prototipo | Documento de navegacion | SISCOP-DN.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 0%
| Desarrollo del plan de pruebas | Documento de manejo de pruebas | SISCOP-DMP.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 0%
| Revision de commits en la carpeta del proyecto |  |  | Todos | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0%
| Subsanacion y subida de commits faltantes |  |  | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0%
* | Hito 2: Diseño | 2026-05-18
| Configuracion del entorno de desarrollo | IDES configurados para el proyecto |  | Gil/Dev Backend | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0%
| Creacion de las tablas y procedimientos | Scripts SQL | SISCOP-DB.sql | Nuñez/DBA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0%
| Implementacion de autenticacion | Paquete autenticacion | SISCOP-PA.py | Gil/Dev Backend | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0%
| Elaboracion CRUD basico | Paquetes CRUD | SISCOP-CRUD.py | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 0%
| Integracion de la base de datos |  |  | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo de la logica de negocios | [5 empty] | 0%
| Apartado Implementacion de la interfaz de inicio | Pantalla de inicio | SISCOP-PI.py | Ccahuana/Frontend, Gil/Dev Backend | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Apartado de registro de peso | Pantalla de registro funcional | SISCOP-PRF.py | Ccahuana/Frontend, Gil/Dev Backend | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Apartado Visualizacion de historial | Pantalla de historial funcional | SISCOP-PHF.py | Ccahuana/Frontend, Gil/Dev Backend | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Apartado Implementacion de graficos | Pantalla de graficos funcional | SISCOP-PGF.py | Ccahuana/Frontend, Gil/Dev Backend | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Gestion de metas | Pantalla de gestion funcional | SISCOP-PGEF.py | Gil/Dev Backend, Ccahuana/Frontend | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Validacion de datos | Pantalla de datos funcional | SISCOP-PDF.py | Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0%
| Ajustes de la UX |  |  | Medrano/UX/UI, Ccahuana/Frontend | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0%
| Especificacion de uso | Manual de uso | SISCOP-MU.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 0%
| Revision de commits en la carpeta del proyecto |  |  | Todos | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0%
| Subsanacion y subida de commits faltantes |  |  | Todos | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2026-06-05
| Pruebas funcionales | Reporte de pruebas funcionales | SISCOP-RPF.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 0%
| Pruebas de usabilidad | Reporte de pruebas de usabilidad | SISCOP-RPU.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0%
| Correcion de errores | Reporte de corección de errores | SISCOP-RCE.docx | Gil/Dev Backend, Ccahuana/Frontend, Rosales/Analista QA | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 0%
| Validacion final | Reporte de validación final | SISCOP-RVF.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA, Guevara/Jefe de proyecto | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 0%
| Hito 4: Pruebas | 2026-06-15
| Recopilacion de la documentacion | Documento recopilatorio final | SISCOP-DRF.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0%
| Creacion del material informativo | PPTS/CANVA | SISCOP.pptx | Medrano/UX/UI, Ccahuana/Frontend | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0%
| Exposicion del proyecto final | Presentacion en vivo |  | Todos | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0%
| Recojo de feedback de los clientes | Documento de feedback | SISCOP-DFB.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0%
| Hito 5: entrega y reunion final | 2026-06-17