# PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Sistema Web de Control de Peso | SISCOP |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web orientado al control y seguimiento del peso corporal de los usuarios, con el propósito de apoyar hábitos saludables mediante el registro, visualización y análisis básico de su progreso. El sistema permitirá a los usuarios ingresar periódicamente su peso, establecer metas personales y consultar su evolución a lo largo del tiempo mediante representaciones visuales. Este proyecto se desarrollará considerando un enfoque ágil, priorizando la implementación de funcionalidades esenciales que aporten valor desde las primeras etapas, y garantizando una experiencia de usuario intuitiva. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| El producto final será una aplicación web que permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar su información personal relacionada con el control de peso. El sistema ofrecerá la posibilidad de registrar mediciones periódicas, visualizar el historial de datos ingresados y analizar la evolución del peso mediante gráficos. Asimismo, el sistema incluirá la opción de establecer metas de peso, facilitando el seguimiento del progreso individual. El producto estará diseñado para ser accesible desde navegadores web, priorizando la usabilidad y el rendimiento adecuado dentro del contexto académico del proyecto. |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

Requisitos funcionales: - Gestión de usuarios: Registro, inicio de sesión y administración básica del perfil. - Registro de peso: Ingreso periódico de datos de peso por parte del usuario. - Seguimiento de progreso: Visualización del historial de peso registrado. - Módulo de visualización: Representación gráfica de la evolución del peso. - Gestión de metas: Definición y seguimiento de objetivos de peso. Requisitos no funcionales: - Funcionalidad: El sistema deberá garantizar un acceso seguro mediante autenticación de usuarios. - Rendimiento: El tiempo de respuesta en las operaciones principales no deberá superar unos pocos segundos. - Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible para su uso en todo momento durante su operación. - Usabilidad: La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para cualquier usuario.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | El sistema será un aplicativo web de control y seguimiento de peso que permita a los usuarios registrar su peso, visualizar su progreso mediante gráficos, gestionar metas personales y administrar su información básica, considerando las funcionalidades principales de registro, seguimiento y visualización de datos. |  | El sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto. |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 09/04/2026 Fecha de término: de 18/06/2026 |  | Que se cumplan las fechas establecidas en el cronograma del proyecto. |  |
| 3. COSTO | Que se optimicen los recursos disponibles del equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto. |  | No exceder el esfuerzo estimado y el tiempo asignado para cada fase del proyecto. |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: 2 |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  | JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE |  | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTA A |  |  |
| SUPERVISA A |  |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| - Hito 1: Análisis | 23/04/2026 |
| - Hito 2: Diseño | 07/05/2026 |
| - Hito 3: Desarrollo | 04/06/2026 |
| - Hito 4: Pruebas | 11/06/2026 |
| - Entrega Final | 18/06/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| Fitt D1 S.A. | Empresa Dueña del sistema |
| BestTech S.A. | Empresa desarrolladora |

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

| PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). |  |
| --- | --- |
| LISTA DE INTERESADOS |  |
| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |
| CONCEPTO | MONTO (US$) |
| 135 horas Desarrollo Front-End | 1350 |
| 135 horas Desarrollo Back-End | 1350 |
| 45 horas Diseño e Implementación Base de Datos | 450 |
| 45 horas Diseño e Implementación APIs | 450 |
| 45 horas Levantamiento y Especificación de Requerimientos | 450 |
| 60 horas Diseño de la Arquitectura del Sistema | 600 |

| Total Línea Base |  | 4650 |
| --- | --- | --- |
| Reserva de Contingencia | 10% del presupuesto | 465 |
| Reserva de Gestión | 10% del presupuesto | 465 |
| Total Presupuesto |  | 5580 |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | EMPRESA | CARGO | FECHA |